## Notendasögur
| Notandasögur | Væntur tími (mín) | Rauntími (mín) | Í vinnslu
(1) | Notandi vill geta slegið inn mánaðargreiðslu | 180 |  | (1)
| Textentry | 30 |  | (2)
| Validator á input | 150 |  | (3)
(4)
(2) | Notandi vill geta slegið inn lánin sín | 270 |  | (5)
| Nokkur textentry | 30 |  | (6)
| Dropdown menu lána | 60 |  | (7)
| Validator | 90
| Velja tegund láns | 90
(3) | Notandi vill geta séð hagnaðinn á því að leggja fyrir | 540
| Dropdown menu | 180
| Velja verðbólgutímabil | 210
| Textentry fyrir pening og tíma | 150
(4) | Notandi vill geta reiknað ávöxtun á mánaðarlegum sparnaði miðað við eitthvað tímabil | 180
(5) | Notandi vill geta séð niðurstöður myndrænt | 360
Teikniborð
(6) | Notandi vill geta reiknað út hvaða leið er best til að greiða lánið sitt miðað við mánaðarlegan sparnað sinn. | 480
| Textentry fyrir sinn eigin reikning | 180
| Verðtrygging/Óverðtryggt/Vextir | 300
(7) | Notandi vill geta séð hversu lengi hann er að safna ákveðinni upphæð. | 120
|  | 2130 | Í byrjunarstöðu
Komið af stað
Nánast búið

## Burn-Down
Væntur tími eftir | Rauntími eftir | Dagsetningar
2130 | 2130 | 2014-01-29
1978 | 2130 | 2014-01-30
1826 | 2130 | 2014-01-31
1674 | 2130 | 2014-02-01
1522 | 2130 | 2014-02-02
1370 | 2130 | 2014-02-03
1218 | 2130 | 2014-02-04
1066 | 2130 | 2014-02-05
914 | 2130 | 2014-02-06
762 | 2130 | 2014-02-07
610 | 2130 | 2014-02-08
458 | 2130 | 2014-02-09
306 | 2130 | 2014-02-10
154 | 2130 | 2014-02-11
0 | 2130 | 2014-02-12