## Notendasögur
| Notandasögur | Væntur tími (mín) | Rauntími (mín) | Í vinnslu | Væntur tími eftir | Rauntími eftir | Dagsetningar
[5 empty] | 2070 | 2130 | 2014-01-29
| Notandi vill geta slegið inn mánaðargreiðslu | 120 |  | (1) (8) | 1922.1429 | 2130 | 2014-01-30
(1) | Textentry | 30 |  | (2) (9) | 1774.2857 | 2130 | 2014-01-31
(2) | Validator á input | 90 |  | (3) (10) | 1626.4286 | 2130 | 2014-02-01
|  |  |  | (4) (11) | 1478.5714 | 2130 | 2014-02-02
| Notandi vill geta slegið inn lánin sín | 270 |  | (5) (12) | 1330.7143 | 2130 | 2014-02-03
(3) | Nokkur textentry | 30 |  | (6) (13) | 1182.8571 | 2130 | 2014-02-04
(4) | Dropdown menu lána | 60 |  | (7) (14) | 1035 | 2130 | 2014-02-05
(5) | Validator | 90 |  | (15) | 887.1429 | 2130 | 2014-02-06
(6) | Velja tegund láns | 90 |  |  | 739.2857 | 2130 | 2014-02-07
[5 empty] | 591.4286 | 2130 | 2014-02-08
| Notandi vill geta séð hagnaðinn á því að leggja fyrir | 540 |  |  | 443.5714 | 2130 | 2014-02-09
(7) | Dropdown menu | 180 |  |  | 295.7143 | 2130 | 2014-02-10
(8) | Velja verðbólgutímabil | 210 |  |  | 147.8571 | 2130 | 2014-02-11
(9) | Textentry fyrir pening og tíma | 150 |  |  | 0 | 2130 | 2014-02-12
(10) | Notandi vill geta reiknað ávöxtun á mánaðarlegum sparnaði miðað við eitthvað tímabil | 180
147.8571
| Notandi vill geta séð niðurstöður myndrænt | 360
(11) | Teikniborð | 120
(12) | Nota útreikninga til þess að plotta línurit yfir gróða eða tap | 240
| Notandi vill geta reiknað út hvaða leið er best til að greiða lánið sitt miðað við mánaðarlegan sparnað sinn. | 480
(13) | Textentry fyrir sinn eigin reikning | 180
(14) | Verðtrygging/Óverðtryggt/Vextir | 300
(15) | Notandi vill geta séð hversu lengi hann er að safna ákveðinni upphæð. | 120
Í byrjunarstöðu
| Ítrun 1 | 2070 | Komið af stað
| Ítrun 2 |  | Nánast búið

## Burn-Down
Væntur tími eftir | Rauntími eftir | Dagsetningar
2070 | 2130 | 2014-01-29
1922.1429 | 2130 | 2014-01-30
1774.2857 | 2130 | 2014-01-31
1626.4286 | 2130 | 2014-02-01
1478.5714 | 2130 | 2014-02-02
1330.7143 | 2130 | 2014-02-03
1182.8571 | 2130 | 2014-02-04
1035 | 2130 | 2014-02-05
887.1429 | 2130 | 2014-02-06
739.2857 | 2130 | 2014-02-07
591.4286 | 2130 | 2014-02-08
443.5714 | 2130 | 2014-02-09
295.7143 | 2130 | 2014-02-10
147.8571 | 2130 | 2014-02-11
0 | 2130 | 2014-02-12
147.8571